## 里程碑计划
微信管理平台V2.0推进行事历
序号 | 段阶 | 核心任务 | 开始时间 | 结束时间 | 工期/天 | 责任人 | 交付品 | 进度跟进结果
1 | 产品 | 完成平台原型设计 |  |  |  | 黄建峰 | 产品原型
2 | 设计 | 完成平台框架设计
3 |  | 完成平台框架搭建
5 | 开发 | 完成数据库设计
|  | 完成功能开发 | 2016-08-05 | 2016-09-02 | 20
完成功能单元测试
7 |  | 完成开发文档
8 | 测试 | 完成通过功能测试
9 |  | 完成性能测试
10 | 上线 | 提交上线资料
11 |  | 完成项目的上线
12

## 人员安排
相关人员情况说明
序号 | 角色 | 人员数量（人） | 人员说明 | 负责人 | 到位时间
1 | 产品 | 1 | 黄建峰
2 | 视觉 | 1 | 白丽丽
3 | 前端 | 1 | 白丽丽
4 | 开发 | 1 | 曹阳、潘磊、陈立恒
5 | 测试 | 1 | 无

## 详细执行计划
微信管理平台V2.0详细执行计划
功能编号 | 所属平台 | 所属模块 | 功能项描述 | 优先级 | 开发工作量 （单位：小时） | 内测工作量 （单位：小时） | 开发人员 | 测试用例 （单位：小时） | 测试工作量 （单位：小时） | 测试安排人员 | 进度跟进结果
1 | 用户端 | 渠道二维码 | 渠道二维码开启页 |  |  |  | 陈
2 |  |  | 渠道二维码列表、分页、筛选搜索 |  | 12 | 1
3 |  |  | 下载（导出）列表（格式要求cvs） |  | 6 | 1
4 |  |  | 添加渠道，关联用户标签（单选），关联触发关键词 |  | 8 | 1
5 |  |  | 删除渠道 |  | 1 | 0.5
6 |  |  | 编辑关键词，编辑标签 |  | 6 | 1
7 |  |  | 获取二维码（生成二维码）、查看二维码、下载二维码 |  | 2 | 0.5
8 |  |  | 二维码关注后的事件通知，以及推送自动回复和打标签 |  | 6 | 2
9 |  | 粉丝管理 | 标签列表（不用分页，列表需要展示名称、备注、用户数） |  | 4 | 1 | 潘
10 |  |  | 标签添加（标签名不允许重复） |  | 2 | 0.5
11 |  |  | 标签删除（单个删除、批量删除） |  | 2 | 0.5
12 |  |  | 标签修改 |  | 2 | 1
13 |  |  | 批量给用户添加标签（标签支持多个） |  | 4 | 0.5
14 |  |  | 修改用户标签（修改只支持单个用户修改） |  | 4 | 1
15 |  |  | 用户列表需要展示标签信息 |  | 4 | 0.5
16 |  |  | 粉丝批量导出（格式要求cvs） |  | 2 | 0.5
17 |  | 微投票 | 投票列表（默认分3个tab页全部、进行中、已结束） |  | 8 | 1 | 潘
18 |  |  | 创建投票（活动设置、候选项设置、分享设置） |  | 16 | 1
19 |  |  | 编辑投票（活动设置、候选项设置、分享设置） |  | 8 | 1
20 |  |  | 投票开启暂停 |  | 2 | 0.5
21 |  |  | 复制投票 |  | 2 | 1
22 |  |  | 投票活动详情列表、排序、筛选 |  | 8 | 0.5
23 |  |  | 投票活动详情列表导出（格式要求cvs） |  | 2 | 0.5
24 |  |  | 候选项详情 |  | 2 | 0.5
25 |  |  | 投票删除 |  | 2 | 0.5
26 |  | 幸运大转盘 | 活动列表（筛选） |  | 6 | 0.5 | 曹
27 |  |  | 创建大转盘 游戏样式模板：模板样式、背景音乐（预设、上传、外链）。。。； 游戏规则：粉丝筛选。。。； 游戏奖项。 |  | 16 | 1
|  |  | 修改大转盘信息 |  | 8 | 1
28 |  |  | 大转盘开启暂停 |  | 3 | 0.5
29 |  |  | 复制大转盘 |  | 3 | 1
30 |  |  | 查看大转盘信息 |  | 3 | 0.5
31 |  |  | 删除大转盘 |  | 2 | 0.5
32 |  |  | 中奖列表以及筛选 |  | 8 | 0.5
33 |  |  | 中奖列表兑换操作（兑换之后需要通知到用户） |  | 6 | 1
34 |  |  | 中奖列表导出（格式要求cvs） |  | 3 | 0.5
35 |  |  | 用户列表以及筛选 |  | 5 | 1
36 |  |  | 用户列表导出（格式要求cvs） |  | 3 | 0.5
37 |  |  | 用户列表查看抽奖记录 |  | 4 | 1
38 |  | 红包 | 红包活动列表（筛选） |  | 6 | 1 | 曹
39 |  |  | 列表导出（格式要求cvs） |  | 3 | 0.5
40 |  |  | 创建红包 |  | 5 | 1
41 |  |  | 复制红包 |  | 3 | 0.5
42 |  |  | 修改红包 |  | 5 | 1
43 |  |  | 删除红包 |  | 2 | 0.5
44 |  |  | 红包开启暂停 |  | 2 | 0.5
45 |  |  | 活动数据列表 |  | 4 | 1
46 |  |  | 活动数据导出（格式要求cvs） |  | 3 | 0.5
47 |  | 文章管理 | 文章分类列表 |  | 4 | 1 | 陈
48 |  |  | 文章分类新增 |  | 4 | 0.5
49 |  |  | 文章分类修改 |  | 2 | 0.5
50 |  |  | 文章分类删除 |  | 1 | 0.5
51 |  |  | 文章列表 |  | 4 | 1
52 |  |  | 文章新增 |  | 12 | 1
53 |  |  | 文章修改 |  | 6 | 0.5
54 |  |  | 文章删除 |  | 1 | 0.5
55 |  |  | 文章发布 |  | 1 | 0.5
56 |  |  | 文章撤回 |  | 1 | 0.5
57 |  | 快捷支付-支付管理 | 添加支付方式（目前只支持微信新版） |  | 4 | 0.5 | 曹
58 |  |  | 微信新版支付设置 |  | 4 | 0.5
59 | 行业/营销H5端 | 文章 | 文章列表 |  | 10 | 1 | 陈
60 |  |  | 文章详情 |  | 8 | 1
61 |  |  | 文章分享 |  | 2 | 0.5
62 |  | 微投票 | 投票首页 |  | 2 | 0.5 | 潘
63 |  |  | 排行榜页 |  | 2 | 0.5
64 |  |  | 候选人介绍页 |  | 2 | 0.5
65 |  |  | 单票投票列表页 |  | 4 | 0.5
66 |  |  | 多票投票列表页 |  | 4 | 1
67 |  |  | 单票投票 |  | 4 | 1
68 |  |  | 多票投票 |  | 4 | 1
69 |  | 大转盘 | 大转盘抽奖页 |  | 6 | 1 | 曹
70 |  |  | 收集用户信息 |  | 4 | 1
71 |  |  | 我的奖品 |  | 4 | 1
72 |  |  | 活动奖品页 |  | 4 | 1
73 |  |  | 抽奖 |  | 16 | 2
74 |  | 红包 | 抢红包 |  | 16 | 2 | 曹
75 |  |  | 查红包 |  | 6 | 1
76 |  |  | 发红包 |  | 8 | 2
77 |  | 网页授权 | 网页授权 |  | 6 | 2 | 曹阳
开发 | 单元测试 | 人员 | 开始时间 | 结束时间
175 | 28 | 曹阳 | 2016-08-05 | 2016-09-09
97 | 16 | 陈立恒 | 2016-08-05 | 2016-08-26
96 | 17 | 潘磊 | 2016-08-05 | 2016-08-26
368 | 61 | 总
以下为二期补充功能一
| 1 | 红包记录 | 红包记录列表筛选 |  | 6 | 1 | 曹
| 2 |  | 红包详情 |  | 4 | 1 | 曹
| 3 |  | 红包重新提交发放、同时修改相应业务的状态（大转盘中奖状态或者其它，此处需要考虑设计一下） |  | 6 | 2 | 曹
| 4 | 大转盘 | 大转盘新增红包奖项，兑奖状态更改 |  | 4 | 1 | 曹
| 5 | 现金红包微信接口 | 发放普通红包（发放红包要做成dubbo服务） |  | 8 | 4 | 陈
| 6 |  | 红包查询，查询红包结果（主动查询，微信不会推送） |  | 7 | 4 | 陈
| 7 | 菜单挂接活动 | 挂接可能要单独做一张表了 |  | 6 | 1 | 陈
开发 | 单元测试 | 人员 | 开始时间 | 结束时间
20 | 5 | 曹阳 | 2016-09-12 | 2016-09-18
15 | 8 | 陈立恒 | 2016-09-12 | 2016-09-18
35 | 13 | 总
以下为二期补充功能二
| 1 | 关键词管理 | 设置默认回复调整到行 |  | 2 | 0.5 | 陈
| 2 | 自定义菜单 | 自定义菜单可以挂接活动 |  | 4 | 1 | 陈
| 3 | 营销管理 | 挂接活动列表，详情 |  | 4 | 1 | 陈
开发 | 单元测试 | 人员 | 开始时间 | 结束时间
10 | 2.5 | 陈立恒 | 2016-09-21 | 2016-09-22
总

## 方案风险点
风险点落实
序号 | 风险说明 | 风险类型 | 措施说明
1
2

## bug修改计划
微信管理平台V2.0bug修改详细执行计划
功能编号 | 所属平台 | 所属模块 | 功能项描述 | 优先级 | 开发工作量 （单位：小时） | 内测工作量 （单位：小时） | 开发人员 | 测试用例 （单位：小时） | 测试工作量 （单位：小时） | 测试安排人员 | 进度跟进结果
1 | 用户端
5
6
7
8
9
10
12
13